国      国有资产管理处

保卫部（处）

关于印发《南昌航空大学2022年实验室

消防安全专项排查工作的实施方案》的

通知

各单位（部门）：

现将《南昌航空大学2022年实验室消防安全专项排查工作的实施方案》印发你们，请认真组织实施，切实抓好工作落实。

国有资产管理处    保卫部（处）

2022年7月27日

附件1：

南昌航空大学

2022年实验室消防安全专项排查工作的

实施方案

为切实做好实验室消防安全工作，加大火灾防范工作力度，确保广大师生人身财产安全和校园安全稳定，根据《江西省消防安全委员会办公室关于加强实验室火灾防范工作的提示函》（赣消委办〔2022〕23号）精神和上级有关部门要求，特制定本工作方案。

一、总体要求

在全校范围内组织开展实验室消防安全排查工作，全面掌握实验室底数，了解存在爆炸起火风险的实验物品和环节、配备的消防设施、存在的消防安全隐患等情况，切实做到底数清，情况明。全面掌握实验室底数，存在爆炸起火风险的实验物
品和环节、配备的消防设施、存在的消防安全隐患等情况，并填
写《全省实验室消防安全排查统计表》(见附件)，切实做到底
数清，情况明。全面掌握实验室底数，存在爆炸起火风险的实验物
品和环节、配备的消防设施、存在的消防安全隐患等情况，并填
写《全省实验室消防安全排查统计表》(见附件)，切实做到底
数清，情况明。进一步强化安全监管，抓好重大安全隐患的排查和自查自纠工作的落实。对于发现的隐患和问题做到责任到人，及时整改、不整改到位不销账。

二、工作方式

本次专项排查工作采取自查自纠和现场检查两个阶段进行。

三、工作安排

（一）单位自查自纠阶段(7月27日至8月20日)

各相关单位结合自身实际，制定本单位自查自纠方案。对照排查统计表，全面开展消防安全自查自纠工作，并采取边查边改的方式进行，对于能立即整改的，立即整改，需要一定时间整改的，制定整改措施，明确时间，落实整改责任人。对实验室使用、管理的教职工、学生和科研人员进行针对性消防安全培训，了解实验各环节的火灾危险性，熟悉安全操作规程，掌握初期事故处置程序，提高安全防范意识。各单位要在实验室负责人自查的基础上，全面开展督促检查，特别是针对暑假期间开放的实验室，做到重点排查，对涉及的教师和学生开展专题消防安全教育培训。

（二）学校现场检查阶段(8月21日-8月25日)

学校国资处将联合相关部门成立检查小组，对各单位实验室消防安全工作情况进行现场检查，重点检查实验室专项自查情况，以及各级岗位履职、安全疏散、用火用电、消防设施、易燃易爆危险品管理等方面情况，督促各单位严格落实整改措施，建立完善管理制度，排除隐患产生根源。

四、工作内容

各实验室根据实际情况，全面检查实验物品以及实验环节可能存在的爆炸起火风险，存在的消防安全隐患，研究落实风险管控措施。同时各单位建立健全实验室消防安全管理制度和操作规程，实名制明确每个实验室消防安全管理人，督促管理和操作易燃易爆危险品的人员必须经过岗前培训，学生开展危险实验时老师必须全程跟班指导。

五、工作要求

1.各单位要按照本方案的具体要求，加强领导，精心组织，层层落实，务求实效。各实验室要实现全覆盖、零容忍、无缝隙排查，查出的问题要记录在案，跟踪整改，闭环管理。

2.请各单位（部门）于2022年8月20日前，汇总填写《南昌航空大学2022年实验室消防安全排查统计表》（附件2）的纸质版与电子版报国资处A218刘健儒处，联系电话：83953454，13870807553。

3.对于整改不力和涉及重大安全隐患的实验室，将采取停业整改的措施。此项工作组织开展情况将纳入2022年度学校平安建设（综治工作）考评。